ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ ФГОС ДО) В НОВОДЕРЕВЕНСКОМ ДЕТСКОМ САДУ "КОЛОКОЛЬЧИК" НА 2014-2016 ГОДЫ

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Новодеревенском детском саду "Колокольчик".

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в Новодеревенский детский сад "Колокольчик".

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу Новодеревенского детского сада "Колокольчик".

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО.

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Созданы условия для введения  и реализации ФГОС ДО.

- Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями  ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| №/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. |
| Нормативное обеспечение |
| 1 | Разработка и утверждение «Положения о Рабочей группе по подготовке к внедрению ФГОС ДО» | Заведующий | Январь |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО. | Рабочая группа | Январь |  |  |
| 3 | Разработка договора с родителями об образовании по образовательным программам дошкольного образования | Заведующий | Май |  |  |
| 4 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Заведующий | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 5 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ | Заведующий |  |  | + |
| 6 | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Заведующий | В течение года | В течение года | В течение года |
| 7 | Определение из федерального реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Заведующий | 3 квартал |  |  |
| 8 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Заведующий, рабочая группа | 3 квартал |  |  |
| 9 | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Заведующий | + |  |  |
| 10 | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий | + |  |  |
| 11 | Разработка программы развития ДОУ с учётом требований ФГОС ДО | Заведующий | + |  |  |
| Организационное обеспечение |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО. | Заведующий | Январь |  |  |
| 2 | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО | Заведующий | + | + | + |
| 3 | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО | Заведующий | + |  |  |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО | Заведующий | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 5 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | Заведующий | По мере поступления нормативно-правовых документов | По мере поступления нормативно-правовых документов | По мере поступления нормативно-правовых документов |
| 6 | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, семинарах | Заведующий | Не менее 3 раз | Не менее 3 раз | Не менее 3 раз |
| 7 | Участие педагогов в районных семинарах «Организация работы по переходу на ФГОС ДО» | Заведующий | + | + | + |
| 8 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Заведующий | + | + | + |
| 9 | Изучение опыта работы пилотных площадок по введению ФГОС ДО в сети Интернет. | Заведующий | + | + | + |
| Кадровое обеспечение |
| 1 | Создание плана –графика повышения квалификации и переподготовки заведующего и педагогов в связи с введением ФГОС ДО | Заведующий | Январь |  |  |
| 2 | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки заведующего и педагогов по проблеме «Введение ФГОС ДО». | Заведующий | + | + | + |
| 3 | Повышение квалификации педагогов через систему внутреннего обучения | Заведующий | + | + | + |
| Научно-методическое обеспечение |
| 1 | Проведение педагогического совета «ФГОС – стандарт качества дошкольного образования» | Заведующий | май |  |  |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ ( в свете введения ФГОС ДО) | Заведующий | + |  |  |
| 3 | Консультирован е педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с цель повышения уровня их компетентности | Заведующий, рабочая группа | + | + | + |
| 4 | Круглый стол «Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Заведующий | + |  |  |
| 5 | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОУ | Заведующий |  | + | + |
| 6 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС ДО за прошедший год на педагогическом совете | Заведующий | + | + | + |
| 7 | Отчет председателя Рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО | Председатель Рабочей группы | + | + | + |
| Информационное обеспечение |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО | Заведующий | В течение года | В течение года | В течение года |
| 2 | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Заведующий, воспитатели | + | + | + |
| 3 | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Рабочая группа | сентябрь | сентябрь | сентябрь |
| Финансово-экономическое обеспечение |
| 1 | Определение объёмов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО | Заведующий | + |  |  |
| 2 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения | Заведующий | + | + | + |
| 3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Заведующий | + | + |  |
| Материально-техническое обеспечение |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО | Заведующий | + |  |  |
| 2 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО | Заведующий | + |  |  |
| 3 | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО | Заведующий | + | + |  |
| 4 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | Заведующий | + | + |  |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий Новодеревенским детским садом "Колокольчик"

___________Н.А. Молостова

«____»_____________20_____г.